GE.03-30417   (R)	070403    100403

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRADE/2003/12 28 February 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ,

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Седьмая сессия, 13 и 16 мая 2003 года

Пункт 13 предварительной повестки дня

РАССМОТРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

РАБОТЫ ЗА 2002 ГОД

ДОКУМЕНТ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ

Записка секретариата

На своем заседании в октябре 2002 года Бюро Комитета постановило помимо самой программы работы готовить доклад об осуществлении программы работы.  Оно также просило оформить этот доклад в легко читаемом табличном формате.  Настоящий документ подготовлен с учетом данного решения и просьбы.

Данный документ состоит из двух разделов:  в первом дается обзор результатов осуществления подпрограммы "Развитие торговли", а во втором – обзор результатов осуществления подпрограммы "Реструктуризация промышленности и развитие предпринимательства".

Более подробную информацию об отдельных мероприятиях в рамках программы работы можно найти в докладах о:  наращивании потенциала и практических результатах (TRADE/2003/14);  кросс-секторальной деятельности (TRADE/2003/15);  сотрудничестве с международными организациями (TRADE/2003/16).

Рассмотрение результатов осуществления программы работы за 2002 год

I.	Программа развития торговли

По состоянию на 31 декабря 2002 года

| Запрограммированная деятельность/ мероприятия в 2002 году в рамках бюджета по программе ЕЭК на 2002-2003 годы |  | Состояние |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Межправительственные совещания |  |  |  |  |
| 1 | Шестая ежегодная сессия Комитета по развитию торговли, промышленности и предпринимательства, Женева (28-31 мая 2002 года) | Выполнено |  |  |
| 2 | Восьмая пленарная сессия Центра по упрощению процедур торговли и электронного предпринимательства (СЕФАКТ ООН), Женева (27-28 мая 2002 года) | Выполнено |  |  |
| 3 | Заседание группы экспертов, уполномоченных СЕФАКТ ООН (154 заседания продолжительностью полдня) | 146 проведены |  | Подробный список этих заседаний имеется в секретариате |
|  |  | 8 отменены |  |  |
| 4 | Ежегодная сессия Рабочей группы по политике в области согласования и стандартизации технических норм (РГ.6), Женева (28-30 октября 2002 года) | Выполнено |  |  |
| 5 | Заседания Специальной группы экспертов по методике правового регулирования (СТАРТ), уполномоченных РГ.6, Женева (восемь заседаний по полдня) (13 марта, 24 апреля и 19-20 сентября 2002 года) | 8 проведены |  |  |
| 6 | Заседания докладчиков и координаторов РГ.6 (шесть заседаний по полдня) (14 марта и 19 июня 2002 года) | 4 проведены |  |  |
|  |  | 2 отменены |  |  |
| 7 | Ежегодная сессия Рабочей группы по стандартизации скоропортящейся продукции и разработке норм качества (PГ.7), Женева (29-31 октября 2002 года) | Выполнено |  |  |
| 8 | Специальная секция РГ.7/ЖE.1 по стандартизации свежих фруктов и овощей, Женева (22-26 апреля 2002 года) | Выполнено |  |  |
| 9 | Специальная секция РГ.7/ЖE.2 по стандартизации сухих и сушеных продуктов (фруктов), Женева (21-24 мая 2002 года) | Выполнено |  |  |
| 10 | Специальная секция РГ.7/ЖE.6 по стандартизации посадочного картофеля, Женева (4-6 марта 2002 года) | Выполнено |  |  |
| 11 | Специальная секция РГ.7/ЖE.11 по стандартизации мяса, Женева (8-10 апреля 2002 года) | Выполнено |  |  |
| 12 | Совещание докладчиков по посадочному картофелю, Анвек (Франция) (8-10 июля 2002 года); Оттава (Канада) (14-18 октября 2002 года); Женева (Швейцария) (21-22 ноября 2002 года) |  | Выполнено | Не было возможности участвовать в работе совещания во Франции и Канаде из-за отсутствия средств на поездки. Однако секретариат внес свой вклад. |
| 13 | Совещание докладчиков по мясу, Рен (Франция) (16-20 сентября 2002 года) |  | Выполнено |  |
| 14 | Инструктивное совещание для миссий и представителей стран по работе ЕЭК ООН в связи со Всемирной встречей на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВИО) и Целевой группы высокого уровня ООН по ИКТ в целях развития, Женева (11 марта 2002 года) |  | Выполнено | Организовано в качестве вклада ЕЭК ООН в процесс ВВИО и в работу Целевой группы ООН по ИКТ. |

| Подпрограмма "Развитие торговли" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Публикации (в печатном виде, на компакт-дисках, в Интернете) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Периодические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Компакт-диск "Наилучшая практика в области международных деловых операций" от Комитета по развитию торговли, промышленности и предпринимательства (перенесено из программы работы на 2000-2001 годы) |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доклад о деятельности КРТПП в области торговли: план действий по развитию торговли ЕЭК ООН |  |  |  |  | В процессе подготовки |  |  |  | Текст на заключительных стадиях подготовки |  |  |  |
| 3 | Справочник по развитию торговли (подлежит обновлению и публикации в Интернете) |  |  |  |  | В процессе подготовки |  |  |  | По просьбе Комитета по развитию торговли, промышленности и предпринимательства |  |  |  |
| 4 | Справочник по обмену торговыми данными (СОТД) D.02A, т.е. ЭДИФАКТ ООН (выпускается в Интернете) (май 2002 года) |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  | Можно загрузить по адресу: www.unedifact.org и http://www.unece.org /trade/untdid/directory.htm |  |  |  |
| 5 | Справочник по обмену торговыми данными (СОТД) D.02B, т.е. ЭДИФАКТ ООН (публикуется в Интернете) |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Справочник по обмену торговыми данными (СОТД), т.е. ЭДИФАКТ ООН (публикация в Интернете) |  |  |  |  | Отменено |  |  |  | СЕФАКТ ООН постановил публиковать его только два раза в год |  |  |  |
| 7 | Справочник по обмену торговыми данными (СОТД), т.е. ЭДИФАКТ ООН (выпущен на компакт-дисках) |  |  |  |  | Отменено |  |  |  | По финансовым соображениям публикуется только в Интернете |  |  |  |
| 8 | Справочник элементов внешнеторговых данных (СТВД) (выпускается на компакт-дисках) (февраль 2002 года) |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  | Издан в Интернете, а не на компакт-диске (по финансовым соображениям). Его можно загрузить по адресу: <http://www.unece.org/etrades/download/downmain. htm#TDED>. Издание проверяется и санкционируется ТК ИСО 154 |  |  |  |
| 9 | Коды Организации Объединенных Наций для пунктов торговли и перевозки (ЛОКОД ООН) LOCODE 2002.1 (выпускаются на компакт-дисках) (апрель 2002 года) |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  | Пересмотрено: по финансовым соображениям, публикуется только в Интернете |  |  |  |
| 10 | Код Организации Объединенных Наций для пунктов торговли и перевозки (ЛОКОД ООН) (LOCODE 2002.2) (июль 2002 года) |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  | СЕФАКТ ООН просил включать в издание для пользователей, выходящее два раза в год, самую последнюю информацию, и сейчас это возможно при помощи новой базы данных ЛОКОД |  |  |  |
| 11 | Ежегодный доклад СЕФАКТ ООН |  |  |  |  | Отменен |  |  |  | Было решено, что информации в Интернете и в наших брошюрах достаточно |  |  |  |
| 12 | Стандарты ЕЭК в области торговли и электронного предпринимательства (выпускаются в Интернете): публикация списков с кодами стран и валют ИСО в формате XML (широкое применение языка кодирования и разметки также для ЛОКОД ООН) (июль 2002 года) |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  | Списки кодов имеются по адресу: www.unedocs.org |  |  |  |
| 13 | Разъяснительные брошюры по стандартам ЕЭК: колориметрическая шкала для ядер грецких орехов |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Три разъяснительные брошюры по стандартам ЕЭК (в печатном виде) и на компакт-дисках |  |  |  |  | Отменены |  |  |  | Издание этих брошюр, которые в настоящее время выпускаются ОЭСР, было обусловлено наличием дополнительного персонала, финансируемого за счет ВБ или РБ |  |  |  |
| 15 | Стандарты ЕЭК для сухих и сушеных фруктов (пересмотренный вариант) |  |  |  |  | Отменено |  |  |  | Было решено выпустить только издание 2003 года в силу того, что многие поправки к стандартам еще не рассмотрены и макет издания 2002 года почти сразу устареет |  |  |  |
| 16 | Стандарты ЕЭК для свежих фруктов и овощей (пересмотренный вариант) |  |  |  |  | Отменено |  |  |  | Было решено выпустить только издание 2003 года в силу того, что многие поправки к стандартам еще не рассмотрены и макет издания 2002 года почти сразу устареет |  |  |  |
| 17 | Стандарты ЕЭК для посадочного картофеля (пересмотренный вариант) (декабрь 2002 года) |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  | Текст имеется также в виде дополнения к докладу о работе ежегодной сессии о РГ.7 в Интернете по адресу: www.unece.org/trade/agr/meetings/wp.07/documents/2002_09_a16.pdf. |  |  |  |
| 18 | Национальные системы сертификации применительно к посадочному картофелю |  |  |  |  | Перенесено на 2003 год |  |  |  | При имеющемся персонале нет возможности завершить это издание в 2002 году |  |  |  |
| 19 | Описания с информацией о фитофторозе и паразитах картофеля |  |  |  |  | Отменено |  |  |  | Специализированная секция решила не проводить работу по этой теме |  |  |  |
| 20 | Стандарты ЕЭК в отношении свиных туш и их разделки |  |  |  |  | Перенесенона 2003 год |  |  |  | Специализированная секция не завершит пересмотр этого стандарта в 2002 году |  |  |  |
| 21 | Стандарты ЕЭК в отношении овечьих туш и их разделки |  |  |  |  | В процессе подготовки (будут изданы в 2003 году) |  |  |  | Совершенно новый стандарт, подготовленный по просьбе РГ.7. Окончательно утвержденный текст будет опубликован в Интернете и в печатном виде |  |  |  |
| 22 | Сборник материалов о применяемых ЕЭК стандартах сельскохозяйственного производства (выпускается на компакт-дисках) |  |  |  |  | Отменено |  |  |  | Было решено выпустить только издание 2003 года в силу того, что многие поправки к стандартам еще не рассмотрены и макет издания 2002 года практически сразу устареют |  |  |  |
| # Непериодические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Справочники по вопросам торговли и инвестиций: Справочник № 6, сектор услуг в странах с переходной экономикой, ECE/TRADE/286 (апрель 2002 года) |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Развитие сектора услуг в странах с переходной экономикой: страхование |  |  |  |  |  | В процессе подготовки |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Руководство по вопросам торговли и финансов в странах с переходной экономикой: материалы Международного форума по упрощению процедур торговли (упрощение процедур торговли: задача в сфере облегчения процедур торговли с точки зрения роста и развития мировой торговли) |  |  |  |  |  | В процессе подготовки |  |  | В печати. Должно выйти к концу апреля 2003 года |  |  |  |
| 26 | Информационный документ по вопросам торговли и инвестиций: материалы "круглого стола", состоявшегося в мае 2002 года |  |  |  |  |  | Отменен |  |  | Объединен с материалами Форума |  |  |  |
| 27 | Информационный документ по вопросам торговли и инвестиций |  |  |  |  |  | Перенесен на 2003 год |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Устойчивое развитие и сертификация в лесной промышленности России, ECE/TRADE/283 (июль 2002 года) |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Доклады об устойчивом управлении предприятий лесной промышленности |  |  |  |  |  | В процессе подготовки |  |  | Проект готов к редактированию. Необходима помощь в переводе некоторых разделов, посвященных России |  |  |  |
| 30 | Доклады об устойчивом развитии биомассы |  |  |  |  |  | Перенесено на 2003 год |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Рекомендации по совершенствованию финансирования и процедур торговли |  |  |  |  |  | Отменено |  |  | В силу того, что должность не заполнена |  |  |  |
| 32 | Юридическая рекомендация по процедурам упрощения торговли: соглашения о торговом партнерстве (СТП) |  |  |  |  |  | Пересмот-рено, в процессе подготовки |  |  | Документ будет представлен на пленарном заседании СЕФАКТ ООН в мае 2003 года, но на этом все закончится, поскольку, по общему мнению, нынешняя рекомендация 26 должным образом покрывает эту тему |  |  |  |
| 33 | Пересмотренная рекомендация по процедурам упрощения торговли 21: коды для видов груза, упаковки и материала упаковки |  |  |  |  |  | Перенесено на 2003 год |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Пересмотренная рекомендация по упрощению процедур торговли 28: коды типов транспортных средств |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Юридическая рекомендация по процедурам упрощения торговли: урегулирование споров в режиме онлайн |  |  |  |  |  | В процессе подготовки |  |  | Проект готов и будет представлен на следующем пленарном заседании СЕФАКТ ООН |  |  |  |
| 36 | Юридическая рекомендация по процедурам упрощения торговли: трансграничное признание электронных подписей |  |  |  |  |  | Отменено |  |  | Юридическая группа хотела бы найти ресурсы для работы над юридическими аспектами ebXML |  |  |  |
| 37 | Сборник всех юридических рекомендаций СЕФАКТ ООН |  |  |  |  |  | Перенесено на 2003 год |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Коды ЕЭК в отношении электронного предпринимательства (публикуются в Интернете) |  |  |  |  |  | Отменено |  |  | Изменения в программе |  |  |  |
| 39 | Связанные с вопросами торговли документы, касающиеся широкого применения языка кодирования и разметки (XML) ЕЭК (публикуется в Интернете): инструкции по экспедированию грузов ФИАТА (декабрь 2002 года) |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  | Пересмотрено в рамках проекта по электронным документам ООН, с тем чтобы включить в каждый документ: модель данных, руководство по осуществлению: схемы и таблицы стилей для широкого применения языка кодирования и разметки в форматах HTML и PDF. http://www.unece.org/ etrades/unedocs/ ffimodel/ffi/index.htm |  |  |  |
| 40 | Сборник материалов о процедурах упрощения торговли (выпускается на компакт-дисках) |  |  |  |  | Перенесено на 2003 год |  |  |  | Будет помещен на компакт-диск о развитии торговли на 2003 год |  |  |  |
| 41 | Справочник по содействию торговли будет опубликован совместно с ЮНКТАД |  |  |  |  | В процессе подготовки |  |  |  | Ожидается проект текста из ЮНКТАД |  |  |  |
| 42 | Выпуск в формате HTML кодов единиц измерения, используемых в международной торговле (рекомендация 20) для публикации на вебсайте (декабрь 2002 года) |  |  |  |  | Выполнен |  |  |  | По просьбе группы по кодам СЕФАКТ ООН. На вебсайте по адресу: www.unece.org/uncefact/ |  |  |  |
| 43 | Руководящие принципы политики в области стандартизации: материалы Форума по контролю за рынком, проходившего в октябре 2002 года |  |  |  |  | В процессе подготовки |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Стандарт ЕЭК ООН в отношении туш крупного рогатого скота и их разделки (в процессе подготовки) |  |  |  |  | В процессе подготовки (должен быть опубликован в 2003 году) |  |  |  | Было решено, что первое издание будет опубликовано в цвете делегацией Австралии в качестве взноса натурой; второе издание будет опубликовано ООН в 2003 году |  |  |  |
| 45 | Совместное руководство ЕЭК и ЮНИДО по вопросам управления качеством |  |  |  |  | Перенесено на 2003 год |  |  |  | Ожидается текст из ЮНИДО |  |  |  |
| 46 | Список и ресурсы сети центров тиражирования (публикуется в Интернете) |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  | При финансировании из внебюджетных средств. Имеется на английском, русском и французском языках на вебсайте по адресу: http://www.unece.org/ trade |  |  |  |
| Прочая основная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брошюры, фактологические бюллетени, настенные диаграммы, наборы информационных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Информационная брошюра о работе КРТПП | В процессе подготовки (будет опубли-кована в 2003 году) |  |  |  |  | Текст на заключительной стадии разработки |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Информационная брошюра: программа Международного форума по упрощению процедур торговли - упрощенные процедуры для роста и развития мировой торговли, 29-30 мая 2002 года в Женеве (май 2002 года) | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Информационная брошюра: проект по электронному предпринимательству в Средиземноморье - наращивание потенциала в области упрощения процедур торговли и электронного предпринимательства в Средиземноморье (декабрь 2002 года) | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Брошюра: Упрощение процедур торговли - основные концепции и преимущества: введение (апрель 2002 года) |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Брошюра, посвященная работе СЕФАКТ ООН по содействию использованию МСП в странах с переходной экономикой |  |  |  |  | Отменено |  |  |  | Отсутствие ресурсов. |
| 6 |  |  |  | Ежегодная брошюра о работе Группы ЕЭК ООН по сельскому хозяйству в целях содействия согласованию усилий на международном уровне |  |  |  |  | Отменено |  |  |  | Для завершения данной публикации требуется больше взносов от делегаций, поэтому было решено опубликовать ее не в 2002 и 2003 годах, а только в 2003 году. |
| Технические материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Регулярное помещение в Интернете документов и другой информации о мероприятиях и работе, связанных с данной подпрограммой |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Разработка реляционной системы базы данных для ЛОКОД; перевод данных ЛОКОД ООН 2001.2 в систему и подтверждение правильности данных (апрель 2002 года) |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  | О создании такой базы данных просила Рабочая группа по кодам СЕФАКТ ООН в целях повышения качества ЛОКОД ООН (с расширением автоматизации процесса выявления ошибок) и в целях создания такого вывода данных, который был бы более пригодным для использования компаниями, которым нужно загрузить эти коды в собственные базы данных. Загрузку можно произвести с вебсайта: www.unece.org/locoed |
| 3 |  |  |  | Разработка реляционной базы данных для кодов для единиц измерения, используемых в международной торговле (рекомендация 20) (июнь 2002 года) |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  | Об этом просили также пользователи, которым нужно получить возможность загружать эти коды в собственные базы данных. Загрузку можно произвести с вебсайта: www.uncefact.org |
| 4 |  |  |  | Разработка нового портала сети Интернет для содействия в разработке посвященных торговле документов для размещения в Интернете (www.UNeDocs.org) (июнь 2002 года) |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  | Разработан в поддержку проекта электронных документов ООН при финансировании из внебюджетных средств, который не был предусмотрен в 2000 году, когда составлялся бюджет. Вебсайт: www.UNeDocs.org |
| 5 |  |  |  | Пересмотренное учебное пособие и технические материалы по упрощению процедур торговли ЭДИФАКТ ООН и электронной торговли в режиме онлайн (в печатном виде и на компакт-дисках) |  |  |  |  | Перенесено на 2003 год |  |  |  |  |
| # Учебные курсы, семинары и практикумы и семинары для внешних пользователей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Инструктивное совещание для миссий и представителей стран по ВТО, Доха, и для стран с переходной экономикой, Женева (23 января 2002 года (половина дня)) |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Форум по вопросам развития торговли, промышленности и предпринимательства: Международный форум по процедурам упрощения торговли, Женева (29-30 мая 2002 года) |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Форум по устойчивому развитию торговли биомассой: Конференция по устойчивому развитию лесного комплекса северо-запада России на период до 2015 года, Санкт-Петербург, Российская Федерация (2-4 июля 2002 года) |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Практикум по торговле и устойчивому лесопользованию: семинар "Древесные отходы как заменитель традиционных видов топлива" + инструктивные совещания ПРООН/ВФП/МСОП/ Всемирного банка, Санкт-Петербург/ Москва/Роттердам/Архангельск/Онега (Российская Федерация) (20-22 февраля 2002 года) |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Практикум по торговле и устойчивому лесопользованию: "Российский лесной комплекс в XXI веке", практикум, проходивший в рамках Международного форума по вопросам лесного хозяйства в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) (15-19 октября 2002 года) |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Практикум по торговле и устойчивому лесопользованию: "Стратегии устойчивого развития на уровне предприятий": Санкт-Петербург (Российская Федерация) (9-11 декабря 2002 года) |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Практикум по торговле и устойчивому лесопользованию: Практикум и экспозиция на двенадцатой Европейской конференции и технологическая выставка "Биомасса в энергетических целях, промышленность и защита климата ", Амстердам (Нидерланды) (17-21 июня 2002 года) |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Практикум/подготовка по вопросам материально-технического обеспечения портов для оборота лесоматериалов: поездки Рабочей группы по биомассе в порты для оборота лесоматериалов и инструктивное совещание по вопросам связи ПРООН, Роттердам, Санкт-Петербург (Нидерланды и Российская Федерация) (15-25 января 2002 года) |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Практикум/подготовка по вопросам материально-технического обеспечения портов для оборота лесоматериалов: форум по совершенствованию торговой логистики для устойчивого использования биомассы, Санкт-Петербург (Российская Федерация) (9-12 сентября 2002 года) |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Семинар по финансированию торговли: "круглый стол" на тему "Осуществление процедур упрощения торговли в странах с переходной экономикой", Женева (30 мая 2002 года) |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Два семинара по вопросам совершенствования практики финансирования торговли и инвестиционной деятельности в СНГ |  |  |  | Отменено |  |  |  |  | Отсутствие внебюджетных средств |
| 12 |  |  |  | Программа подготовки по вопросам торговли и устойчивого развития лесной промышленности |  |  |  | Перенесено на 2003 год |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Организованный совместно РГ.6 и РГ.7 Форум по контролю за рынком в странах с переходной экономикой (29 октября 2002 года) |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Азиатский семинар по безопасным и высококачественным продовольственным товарам для международной торговли, Нью-Дели (Индия), 4-5 апреля 2002 года |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  | Организован совместно с ЭСКАТО и в сотрудничестве с Международной ассоциацией по кодированию потребительских товаров (ЕАН). Предложение организовать такой совместный семинар поступило к нам только в 2001 году и было принято секретариатом |
| Консультативные услуги (Техническое сотрудничество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Две миссии для предоставления консультаций по просьбе правительств стран - членов ЕЭК ООН |  |  |  | Не выполнено |  |  |  | Нет средств на путевые расходы |  |
| # Международное сотрудничество, межучрежденческая координация и связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Командировка на совещание ВТО на уровне министров, Загреб (Хорватия) (9-13 июня 2002 года) |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Участие в заседаниях Комитета по торговле ОЭСР |  |  | Отменено |  |  |  |  | Бюджетные ограничения по статье путевых расходов |  |
| 3 |  |  |  | Консультации/связь с Ассамблеей Содружества Независимых Государств (СНГ) |  |  | Отменено |  |  |  |  | Бюджетные ограничения по статье путевых расходов |  |
| 4 |  |  |  | Совещания с Европейским союзом: ГД по сельскому хозяйству, ГД по информационному обществу и с ЕАН, Брюссель, 27-28 февраля 2002 года; департамент внешних сношений ЕС, ГД - таможня и налоги, ГД - информационное общество, ЕАН, УООН, 16-17 июля 2002 года; Европейская комиссия, СЕПККП, ЕКП, "Дом ООН", 30 октября 2002 года |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Связь/консультации с Европейским союзом |  |  | На постоянной основе |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Консультации/связь с ЕБРР |  |  | На постоянной основе |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Миссия в Международную торговую палату для обсуждения работы ЕЭК ООН с менеджерами МТП по политике в области электронной торговли, телекоммуникаций и ИТ; транспорта и таможни и налогов, Париж (20 июня 2002 года) |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Совещания с ДЭСВ, Целевой группой ООН по ИКТ, Координационным бюро региональных комиссий, Нью-Йорк (31 января - 6 февраля 2002 года) |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Координационные совещания со Всемирным банком и МФК по проекту "Наращивание потенциала для улучшения перспектив в области финансирования торговли и инвестиций в интересах российского лесохозяйственного сектора"; Всемирный банк и МФК, Москва (27 февраля 2002 года) |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Обслуживание ТК ИСО 154 (Технический комитет ИСО, занимающийся процессами, элементами данных и документами в торговле, промышленности и администрации), Женева, 4-6 сентября 2002 года |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Совещание с четырьмя региональными комиссиями регионального сотрудничества по процедурам упрощения торговли, Женева (29 мая 2002 года) |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Два совещания с Межсекретариатской координационной целевой группой ЕЭК/ЮНКТАД/ЦМТ, Женева (8 января и 9 апреля 2002 года) |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Три совещания с Межсекретариатской координационной целевой группой ЕЭК/ЮНКТАД/ЦМТ, Женева |  | Отменено |  |  |  |  |  |  | Из-за трудностей с расписанием Целевая группа договорилась проводить ежегодно меньше совещаний |  |
| 14 |  |  | Совместный проект с ЮНКТАД в области электронной торговли или процедур упрощения торговли |  | Перенесенона 2003 год |  |  |  |  |  |  | Совместный практикум по электронной торговле в целях развития с уделением основного внимания на региональном уровне странам с переходной экономикой будет организован в октября/ноябре 2003 года |  |
| 15 |  |  | Миссии для участия в практикумах системы ООН по электронной торговле |  | Отменено |  |  |  |  |  |  | Бюджетные ограничения по статье путевых расходов |  |
| 16 |  | Совещание с ВТО и региональными экономическими комиссиями, Женева (31 октября и 1 ноября 2002 года) |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  | Для обмена информацией о том, как могут работать совместно ВТО и региональные комиссии ООН в поддержку повестки дня в целях развития, принятой в Дохе, и для рассмотрения хода осуществления комплексной рамочной программы |  |  |
| 17 |  |  |  | Участие в совещаниях ВТО по техническим препятствиям в торговле |  | Выполнено |  |  |  |  | Участие в совещании по ТПТ в ВТО 15 марта 2002 года и 17 октября 2002 года было сделано представление Комитету по ТПТ о работе ЕЭК ООН в области упрощения процедур торговли |  |  |
| 18 |  |  |  | Участие в совещании ОЭСР по электронной торговле |  | Отменено |  |  |  |  | Бюджетные ограничения по статье путевых расходов |  |  |
| 19 |  |  |  | Семинар для обсуждения инициативы в области содействия торговле в Средиземноморье и электронных деловых операций с ЭСКЗА и ЭКА |  | В процессе проведения |  |  |  |  | Был проведен 29-31 января 2003 года |  |  |
| 20 |  |  |  | Участие в ежегодном совещании национальных организаций по стандартизации стран - членов Содружества Независимых Государств (СНГ), Беларусь (28-30 мая 2002 года) |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Участие в ежегодной конференции ИСО, Стокгольм (24-27 сентября 2002 года) |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Участие в ежегодном совещании Комитета ФАК/ВОЗ по Кодексу в отношении свежих фруктов и овощей, Мехико (10-14 июня 2002 года) |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | Семинар, посвященный стандартам качества в сфере сельского хозяйства ЕЭК ООН |  | Перенесено на 2003 год |  |  |  |  | Семинар будет организован совместно с ЭСКАТО |  |  |
| 24 |  |  |  | Участие в совещаниях Всемирной таможенной организации (ВТАО) |  | На постоянной основе |  |  |  |  | Участие подкреплено подписанием Меморандума о понимании с ВТАО |  |  |
| 25 |  |  |  | Доклад о конкретной заинтересованности пяти региональных комиссий Организации Объединенных Наций в тематике Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (завершен в мае 2002 года) |  | Выполнено |  |  |  |  | В качестве вклада в процесс ВВИО |  |  |
| 26 |  |  |  | Организация совещания румынского правительства/ЕЭК ООН/МСЭ по подготовке к Европейской региональной конференции в поддержку ВВИО, Женева, пять заседаний по полдня (5 июля, 19 сентября, 15 октября, 21 октября, 31 октября 2002 года) |  | Выполнено |  |  |  |  | Необходимо в рамках вклада ЕЭК ООН в процесс ВВИО |  |  |
| 27 |  |  |  | Расширение и обслуживание сети центров тиражирования для распространения информации о работе Комитета |  | На постоянной основе |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |

Обзор результатов осуществления программы работы за 2002 год

II.	Реструктуризация промышленности и развитие предпринимательства

По состоянию на 31 декабря 2002 года

| Запрограммированная деятельность/ результаты за 2002 год в соответствии с бюджетом по программе ЕЭК на 2002-2003 годы |  | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| # Межправительственные совещания |  |  |  |
| 1 | Ежегодная сессия РГ.5 (10 заседаний: 5 - в 2002 году; 5 - в 2003 году) | Выполнено: 5 Не выполнено: 5 |  |
| 2 | Заседания специальных групп экспертов, уполномоченных РГ.5 (34 заседания: 17 - в 2002 году; 17 - в 2003 году) | Выполнено: 14 Не выполнено: 20 |  |
| 3 | Заседания других групп специалистов, уполномоченных РГ.8 (32 заседания: 16 - в 2002 году; 16 - в 2003 году) | Выполнено: 12 Не выполнено: 16 Отменено: 4 |  |
| 4 | Заседания Группы специалистов по вопросам финансирования предпринимательской деятельности на начальном этапе (4: 2 - в 2002 году; 2 - в 2003 году) | Отменено: 4 Отступление: юридические основания |  |
| 5 | Заседания Группы специалистов по программе КЕМИСИД (8 заседаний: 4 - в 2002 году; 4 - в 2003 году) | Выполнено: 4 Не выполнено: 4 |  |
| 6 | Заседания Группы специалистов по развитию сетевого предпринимательства (16 заседаний: 8 - в 2002 году; 8 - в 2003 году) | Выполнено: 8 Не выполнено: 8 |  |
| 7 | Заседания Группы специалистов по торговле радиоактивным металлическим скрапом (16 заседаний: 8 - в 2002 году; 8 - в 2003 году) | Выполнено: 2 Отменено: 14 Отступление: юридические основания |  |
| Публикации (в печатном виде, на компакт-дисках, в Интернете) Непериодические |  |  |  |
| 1 | Пострановой доклад об оценке готовности отдельных стран "О создании наукоемкой экономики" - доклад о региональной оценке и пострановые доклады ECE/TRADE/311/1-10 | Выполнено |  |
| 2 | Пострановой доклад об оценке готовности "О создании наукоемкой экономики" - доклад о региональной оценке | Выполнено |  |
| 3 | Пострановой доклад об оценке готовности "О создании наукоемкой экономики" - Российская Федерация | Выполнено |  |
| 4 | Пострановой доклад об оценке готовности "О создании наукоемкой экономики" - Армения | Выполнено |  |
| 5 | Пострановой доклад об оценке готовности "О создании наукоемкой экономики" - Болгария | Выполнено |  |

| Реструктуризация промышленности и развитие предпринимательства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Пострановой доклад об оценке готовности "О создании наукоемкой экономики" - Югославия | Выполнено |  |
| 7 | Пострановой доклад об оценке готовности "О создании наукоемкой экономики" - Кыргызстан | Выполнено |  |
| 8 | Пострановой доклад об оценке готовности "О создании наукоемкой экономики" - Беларусь | Выполнено |  |
| 9 | Пострановой доклад об оценке готовности "О создании наукоемкой экономики" - Латвия | Выполнено |  |
| 10 | Пострановой доклад об оценке готовности "О создании наукоемкой экономики" - Словакия | Выполнено |  |
| 11 | Пострановой доклад об оценке готовности "О создании наукоемкой экономики" - Грузия | Выполнено |  |
| 12 | Резюме материалов "круглого стола" на тему "Перестройка промышленности в Европейских странах с переходной экономикой: накопленный опыт и перспективы" | Выполнено |  |
| 13 | Женское предпринимательство в странах Восточной Европы и СНГ | Выполнено |  |
| 14 | Развитие предпринимательства в странах ОЧЭС | Выполнено |  |
| Консультативные услуги (техническое сотрудничество) |  |  |  |
| 15 | Миссии для оказания консультативных услуг по вопросам, связанным с развитием промышленности и предприятий, торговлей и инвестициями или юридической коммерческой практикой, по просьбе государств - членов ЕЭК (14 миссий: 7 - в 2002 году; 7 - в 2003 году) | Предположительное количество заявок: 14 Получено заявок: 3 Выполнено заявок: 3 |  |
| 16 | Поездки членов Консультативной группы РГ.5 по защите и осуществлению прав интеллектуальной собственности в сфере инвестиций (4 поездки: 2 - в 2002 году; 2 - в 2003 году) (в основном за счет внебюджетных средств) | Предположительное количество заявок: 4 Получено заявок: 2 Выполнено заявок: 2 |  |
| # Учебные курсы, семинары и практикумы Регулярный бюджет |  |  |  |
| 17 | Семинар по перестройке промышленности | Выполнено: 1 |  |
| 18 | Семинар по развитию рынков недвижимости в странах с переходной экономикой (2 семинара: 1 - в 2002 году; 1 - в 2003 году) | Выполнено: 1 |  |
| 19 | Семинары по финансированию торговли (2 семинара: 1 - в 2002 году; 1 - в 2003 году) | Выполнено: 1 |  |
| 20 | Практикум по развитию предприятий | Выполнен: 1 |  |
| # За счет внебюджетных средств |  |  |  |
| 21 | Семинары по совершенствованию практики финансирования торговли и инвестиционной деятельности в СНГ (6 семинаров: 3 - в 2002 году, 3 - в 2003 году) | Выполнено: 6 |  |

------