2.2.1	Общие предположения

Общие предположения, применяемые для анализа, включают:

- Будет создано четыре (4) ЦСД, если конечно число кодирующих устройств не будет превышать 1000 на один ЦСД, с использованием  500 терминалов с клавиатурным вводом в две смены.

- В первый месяц будет работать две смены по восемь часов шесть дней в неделю.  После первого месяца будет работать две смены по восемь часов пять дней в неделю. полезное рабочее время  составляет 6.5 часов в день.

- Участки ЦСД будут аналогичными участкам, используемым при переписи 1990 ввиду средней экономических издержек городских регионов. ЦСД не будут связаны с существующими региональными офисами.

- Анализ предполагает использование технических новшеств  по цене по отношению к производительности продуктов как описано в Части 2.

- Будет обеспечена рабочая сила, необходимая для работы каждого альтернативного варианта на каждой ЦСД.

- Будет обеспечена технология для работы с материалами переписи  2000г..

- На данном этапе БП еще не определил вид опросного листа, который будет использоваться  в Переписи 2000, поэтому, предполагается, что для проведения Переписи 2000 будет две основные формы анкеты. Краткая форма (также называемая Простой формой), которая будет раздаваться примерно 82% жилищных единиц и длинная форма (Выборочная форма), которая будет раздаваться около 18% населения. Длинная форма будет включать в себя все те же вопросы, что и Краткая форма, но также будет включать и вопросы, необходимые для сбора исчерпывающих данных об этих гражданах, которая будет использоваться для других целей.

- Предполагается, что краткая форма будет состоять из одного  листа размером 11" x 25.5", сложенного втрое, тем самым получится шесть страниц размером 8.5" x 11". Длинная форма будет состоять из четырех листов размером 11" x 17". Длинные формы будут скреплены посередине, чтобы избежать путаницы.  Как для краткой, так и для длинной формы все ответы будут записываться вручную в специальных клетках.

Новые предположения, которые будут утверждаться в пересмотренном Отчет об исследовании, включают Краткую форму из двух листов размером 10.5" x 11.25" сложенных вдвое, тем самым получиться восемь страниц. Длинная форма будет состоять из шести листов размером 11" x 24", сложенных вчетверо, тем самым будет 24 страницы.

- Около двух процентов повторной нагрузки применяется к цифрам общей рабочей нагрузки для подсчета повторяющейся работы, такой как проверка Контроль качества (КК) и отклонение.

Обеспечения качества будет выполняться на протяжении всего процесса, в ходе которого будет произвольно отбираться 2% данных ОРС/РТТ и 4% всех введенных ключевых данных для контроля качества. На данном этапе считается, что проверки контроля качества приведет к повторной обработке 2% данных посредством сканирующих устройств и процессов  ОРС/РТТ и примерно 4 процентов данных кодирования.

- Для всего процесса будет обеспечено по одному резервному элементу оборудования.

2.2.2	ОГРАНИЧЕНИЯ

Ограничения по отношению к данному анализу включают:

- Сбор данных должен быть завершен до 1 августа 2000г..

- Временные рамки для проведения переписи 2000г. значительны.  Имеется несколько сроков завершения обработки данных, которые существенно влияют на размеры технической структуры, как показано на Рисунке Части 2.4.1.

- Расположение ЦСД будет ограничено географическим условиями пунктов, где имеется достаточно рабочей силы для проведения переписи 2000г.

- Для получения изображений потребуется четыре ЦСД, обновленная версия FACT90 потребует установки семи ЦСД, а кодирующее устройство с бумаги потребует восьми ЦСД, ввиду тех обстоятельств, что ни для одного центра обработки данных не потребуется более одной тысячи кодирующих устройств, с использованием 500 терминалов с клавиатурным вводом для двух рабочих смен.